## 新平台主干功能开发
智能工厂平台主干功能开发计划
分类 | 细项 | 步骤内容 | 说明 | 时间段 | 负责人 | 备注
系统管理 | 平台用户 | 用户账号 |  | 2019-04-06 | 谭业开
|  | 用户SaaS租户 |  | 2019-04-06
| 平台管理权限 | 系统菜单 |  | 2019-04-06 | 谭业开
|  | 系统功能 |  | 2019-04-06 | 谭业开
|  | 系统角色 |  | 2019-04-06 | 谭业开
|  | 系统角色用户关联 |  | 2019-04-06 | 谭业开
|  | 系统角色菜单关联 |  | 2019-04-06 | 谭业开
|  | 系统角色功能关联 |  | 2019-04-06 | 谭业开
平台基础数据配置 |  | 地区数据 |  | 2019-04-06 | 谭业开
| 基础 | 基础参数 |  | 2019-04-06 | 谭业开
|  | 数据字典 |  | 2019-04-06 | 谭业开
|  | 条码规则 |  | 2019-04-06
| 标签 | 标签文档规则 |  | 2019-04-06
|  | 标签字段 |  | 2019-04-06
|  | 标签字段 |  | 2019-04-06
|  | 标签格式 |  | 2019-04-06
公司资料管理 |  | 部门 |  | 2019-04-06
|  | 岗位 |  | 2019-04-06
|  | 员工 |  | 2019-04-06
|  | 班别 |  | 2019-04-06
|  | 合作伙伴公司 | 客户、供应商 | 2019-04-06
工厂构造管理 |  | 工厂 |  | 2019-04-06
|  | 楼层 |  | 2019-04-06
|  | 车间 |  | 2019-04-06
|  | 产线 |  | 2019-04-06
|  | 工站 |  | 2019-04-06
|  | 工序 |  | 2019-04-06
|  | 仓库 |  | 2019-04-06
产品管理 |  | 产品分类 |  | 2019-04-06
|  | 产品 |  | 2019-04-06
|  | 实物物料 |  | 2019-04-06
|  | 包装箱 |  | 2019-04-06
|  | 产品BOM |  | 2019-04-20
仓储管理 | 仓库 | 仓库货位 |  | 2019-04-20
|  | 栈板 |  | 2019-04-20
|  | 栈板采集 |  | 2019-04-20
|  | 栈板拆除合并 |  | 2019-04-20
| 入库 | 采购入库 |  | 2019-05-04
|  | 来料收货 |  | 2019-05-04
|  | 半成品入库 |  | 2019-05-04
|  | 成品入库 |  | 2019-05-04
|  | 生产退料 |  | 2019-05-04
|  | 供应商退料 |  | 2019-05-04
|  | 销售退货 |  | 2019-05-04
| 出库 | 外协件领料 |  | 2019-05-04
|  | 生产领料 |  | 2019-05-04
|  | 退货出库 |  | 2019-05-04
|  | 报废出库 |  | 2019-05-04
|  | 销售发货 |  | 2019-05-04
| MSD | MSD等级 |  | 2019-05-04
|  | MSD容器 |  | 2019-05-04
|  | MSD烘烤 |  | 2019-05-04
|  | MSD烘烤 |  | 2019-05-04
|  | MSD操作 |  | 2019-05-04
|  | 调拨 |  | 2019-05-11
|  | 盘点 |  | 2019-05-11
生产管理 | 生产计划 | 工单管理 |  | 2019-04-13
生产工艺 |  | 不良代码 |  | 2019-04-13
|  | 原因代码 |  | 2019-04-13
|  | 生产节点路由 |  | 2019-04-30
设备管理 |  | 治具 |  | 2019-04-20
|  | 管控参数配置 |  | 2019-04-20
|  | 治具领用 |  | 2019-04-20
|  | 治具归还 |  | 2019-04-20
|  | 治具维修 |  | 2019-04-20
|  | 治具报废 |  | 2019-04-20
安灯管理 |  | 故障配置 |  | 2019-04-20
|  | 异常原因 |  | 2019-04-20
|  | 等级报警 |  | 2019-04-20
|  | 报警群组 |  | 2019-04-20
|  | 安灯信息 |  | 2019-04-20
|  | 接警 |  | 2019-04-20
|  | PQE分析确认 |  | 2019-04-20
|  | 关闭警报 |  | 2019-04-20
品质管理 | AQL抽样 | 批量检验水平 |  | 2019-05-11
|  | AQL抽样规则 |  | 2019-05-11
|  | 检验项 |  | 2019-05-11
| 检验定义 | 检验项 |  | 2019-05-11
|  | 检验类型 |  | 2019-05-11
|  | 检验模板名 |  | 2019-05-11
|  | 模块关联 |  | 2019-05-11
|  | 人员线别关联 |  | 2019-05-11
| IQC检验 | IQC检验 |  | 2019-05-25
|  | IQC检验处理 |  | 2019-05-25
| IPQC首件检验 | IPQC首件送检 |  | 2019-05-25
|  | IPQC首件物料检规 |  | 2019-05-25
|  | IPQC首件检验处理 |  | 2019-05-25
|  | IPQC首件检验审核 |  | 2019-05-25
| IPQC巡检 | IPQC巡检物料检规 |  | 2019-05-25
|  | IPQC巡检检验处理 |  | 2019-05-25
|  | IPQC巡检检验审核 |  | 2019-05-25
| OQC检验 | OQC检验物料检规 |  | 2019-05-25
|  | OQC检验检验处理 |  | 2019-05-25
|  | OQC检验检验审核 |  | 2019-05-25
| Qhold管理 | Qhold |  | 2019-05-25
|  | Unhold |  | 2019-05-25
标签打印 |  |  |  | 2019-05-31
看板管理 |  |  |  | 2019-06-15
报表管理 |  |  |  | 2019-06-30
日志查询 |  |  |  | 2019-06-30